## 工作量评估
模块 | 条目 | UI | API | Android | iOS | 前端
APP前台 | 1. 启动页 |  |  | 3 | 3
| 1. 登录注册【4小时】 |  | 4 | 4 | 4
| 2. 基本信息录入【4小时】 |  | 4 | 8 | 8 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
| 3. 瘦身模块 - 热量 |  | 16 | 32 | 32 |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
| 4. 瘦身模块 - 体重 |  | 4 | 24 | 24 |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
| 5. 瘦身模块 - 运动 |  | 4 | 24 | 24 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
| 6. 发现 - 首页 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
| 7. 发现 - 课程资讯 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27
| 8. 发现 - 详情页 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
| 9. 我的 - 首页 |  | 2 | 3 | 3
| 10. 我的 - 个人资料 |  | 4 | 10 | 10
| 11. 我的 - 我的收藏 |  | 3 | 3 | 3
| 12. 我的 - 设备 |  | 3 | 3 | 3
| 13. 我的 - 问题与建议 |  | 4 | 4 | 4
| 14. 我的 - 消息中心 |  | 4 | 6 | 6
| 15. 我的 - 关于及升级 |  | 0 | 16 | 16
| 16. 集成（每周集成一次提交测试） |  | 24 | 24 | 24
| 17. 其他（意料外的缓冲时间） |  | 40 | 40 | 40
管理后台 | 1. 登录 |  | 8 | 0 | 0 | 4
| 2. 食材管理 - 列表、增删改查、批量上传 |  | 16 | 0 | 0 | 24
| 4. 图文系统整合 |  |  | 0 | 0
| 5. 产品中心 - 产品列表 |  | 4 | 0 | 0 | 12
| 6. 产品中心 - 产品概览 |  | 16 | 0 | 0 | 24
| 7. 产品中心 - 产品功能 |  | 4 | 0 | 0 | 12
| 8. 设备中心 - 设备管理 |  | 8 | 0 | 0 | 12
| 9. 用户中心 - 用户管理 |  | 4 | 0 | 0 | 8
| 10. 数据中心 - 在线统计 |  | 4 | 0 | 0 | 12
| 11. 数据中心 - 版本分布 |  | 8 | 0 | 0 | 8
| 12. 数据中心 - 地域分布 |  |  | 0 | 0 | 4
| 13. 数据中心 - 用户画像 |  | 8 | 0 | 0 | 12
| 14. 数据中心 - 反馈分析 |  |  | 0 | 0 | 4
| 15. 集成测试 |  |  |  |  | 24
| 16. 其他（意料外的缓冲时间） |  |  | 0 | 0 | 40
其他 | 1. 表设计 |  | 16 | 0 | 0
| 2. 定时任务 - 告警、推送等 |  | 16 | 0 | 0
| 3. 鉴权 |  | 16 | 0 | 0
| 4. 日志 |  | 16 | 0 | 0
| 5. 爬虫 |  | 40 | 0 | 0
| 6.其他 |  |  | 0 | 0
总计 |  |  | 300 | 204 | 204 | 216
备注： 1. 时间单位：小时 2. 时间都有压缩 3. 每人都有额外的 5 天缓冲时间（遗漏的小功能、需求小变更） 4. 每人有额外的 3 天集成测试时间（部署、打包、发布、等） 5. 管理后台可以不全部完成，视情况而定